## ผด.02
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
(ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2568)
เทศบาลตำบลภูจองนายอย
อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท) | งบประมาณคงเหลือ(บาท) | หน่วยดำเนินการ
|  |  |  | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ
1 | โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย บ้านคำโทน หมู่ที่ 4 | รายละเอียดตามใบประมาณการของกองช่าง | 60000 |  |  |  |  | 0 | 60000 | กองช่าง
2 | โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว ภายในหมู่บ้าน บ้านแก้งเรืองพัฒนา หมู่ที่ 15 | รายละเอียดตามใบประมาณการของกองช่าง | 30000 |  |  |  |  | 0 | 30000 | กองช่าง
รวม |  | 2 โครงการ | 90000 |  |  |  |  | 0 | 90000
1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนาจะหลวย 3 เชื่อม ซอยนาจะหลวย 1 บ้านนาจะหลวย หมู่ที่ 1 | ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 87.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 348.00 ตร.ม. รายละเอียดตามใบประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลน | 211500 | [5 empty] | 211500 | กองช่าง
2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนาจะหลวย 6 เชื่อม ซอยนาจะหลวย 2 บ้านนาจะหลวย หมู่ที่ 1 | ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 87.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 348.00 ตร.ม. รายละเอียดตามใบประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลน | 211500 | [5 empty] | 211500 | กองช่าง
3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างห้วยหลวงรีสอร์ท บ้านแก้งเรือง หมู่ที่ 3 | ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 87.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 348.00 ตร.ม. รายละเอียดตามใบประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลน | 211500 |  |  |  |  | 0 | 211500 | กองช่าง
4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแก้งเรือง 2 บ้านแก้งเรือง หมู่ที่ 3 | ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ยาว 141.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 705.00 ตร.ม. รายละเอียดตามใบประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลน | 423000 |  |  |  |  | 0 | 423000 | กองช่าง
5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในวัดแก้งเรือง บ้านแก้งเรือง หมู่ที่ 3 | ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 87.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 348.00 ตร.ม. รายละเอียดตามใบประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลน | 211500 | [5 empty] | 211500 | กองช่าง | =
6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคำโทน 3 บ้านคำโทน หมู่ที่ 4 | ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 129.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 516.00 ตร.ม. รายละเอียดตามใบประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลน | 313000 |  |  |  |  | 0 | 313000 | กองช่าง
7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเริมเหล็ก ซอยคำโทน 8 บ้านคำโทน หมู่ที่ 4 | ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 20.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 80.00 ตร.ม. รายละเอียดตามใบประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลน | 50000 |  |  |  |  | 0 | 50000 | กองช่าง
8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโคกใหญ่ 10/10 บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 5 | ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 45.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 135.00 ตร.ม. รายละเอียดตามใบประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลน | 78000 | [5 empty] | 78000 | กองช่าง
9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโคกใหญ่ 9/1 บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 5 | ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.50 ม. ยาว 83.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 290.50 ตร.ม. รายละเอียดตามใบประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลน | 166000 | [5 empty] | 166000 | กองช่าง
10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดงขวาง 12 บ้านดงขวาง หมู่ที่ 6 | ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 133.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 532.00 ตร.ม. รายละเอียดตามใบประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลน | 323000 | [5 empty] | 323000 | กองช่าง
11 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองมันปลา 13 บ้านหนองมันปลา หมู่ที่ 16 | ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 900.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360.00 ตร.ม. รายละเอียดตามใบประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลน | 219000 | [5 empty] | 219000 | กองช่าง
12 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโคกใหญ่ 4 บ้านคำน้ำอ้อม หมู่ที่ 17 | ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 174.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 696.00 ตร.ม. รายละเอียดตามใบประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลน | 423000 |  |  |  |  | 423000 | 0 | กองช่าง
13 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่นาเจริญ 4 บ้านไร่นาเจริญ หมู่ที่ 18 | ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ยาว 141.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 705.00 ตร.ม. รายละเอียดตามใบประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลน | 423000 |  |  |  |  | 423000 | 0 | กองช่าง
14 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนาจะหลวย 10 บ้านไร่ภูจอง หมู่ที่ 19 | ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ยาว 71.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 355.00 ตร.ม. รายละเอียดตามใบประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลน | 211500 | [5 empty] | 211500 | กองช่าง
15 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคำโทน 2 บ้านไร่ภูจอง หมู่ที่ 19 | ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ยาว 87.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 348.00 ตร.ม. รายละเอียดตามใบประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลน | 211500 |  |  |  |  | 211500 |  | กองช่าง
16 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก ซอยหนองหว้า บ้านท่าก่อ หมู่ที่ 2 | ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 850.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.03 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,400.00 ตร.ม. รายละเอียดตามใบประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลน | 120000 |  |  |  |  | 120000 | 0 | กองช่าง
17 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก ซอยหลังป่าช้า บ้านท่าก่อ หมู่ที่ 2 | ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 800.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.03 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200.00 ตร.ม. รายละเอียดตามใบประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลน | 173000 |  |  |  |  | 173000 | 0 | กองช่าง
18 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก ซอยวัดนครแสนเมือง บ้านท่าก่อ หมู่ที่ 2 | ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 920.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.03 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,680.00 ตร.ม. รายละเอียดตามใบประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลน | 150000 |  |  |  |  | 150000 | 0 | กองช่าง
19 | โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยโคกใหญ่ 10 บ้านโคกมหญ่ หมู่ที่ 5 | ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 130.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 520.00 ตร.ม. รายละเอียดตามใบประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลน | 179000 |  |  |  |  | 0 | 179000 | กองช่าง
20 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก ซอยโคกใหญ่ 9 เชื่อม ซอยโคกใหญ่ 13 บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 5 | ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ยาว 1,300.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.03 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,500.00 ตร.ม. รายละเอียดตามใบประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลน | 276000 |  |  |  |  | 276000 |  | กองช่าง
21 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก ซอยห้วยอ้ม บ้านดงขวาง หมู่ที่ 6 | ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 705.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.03 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,820.00 ตร.ม. รายละเอียดตามใบประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลน | 100000 |  |  |  |  | 100000 | 0 | กองช่าง
22 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก ซอยกลางเมือง 3 เชื่อมถนนกลางเมือง บ้านตูม บ้านกลางเมือง หมู่ที่ 11 | ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 1,560.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,240.00 ตร.ม. รายละเอียดตามใบประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลน | 423000 |  |  |  |  | 423000 | 0 | กองช่าง
23 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก ซอยตองสี่รีสอร์ท บ้านห้วยซันใต้ หมู่ที่ 12 | ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 1,300.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,200.00 ตร.ม. รายละเอียดตามใบประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลน | 350000 |  |  |  |  | 350000 | 0 | กองช่าง
24 | โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยโคกใหญ่ 5 บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 14 | ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 310.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,240.00 ตร.ม. รายละเอียดตามใบประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลน | 423000 |  |  |  |  | 423000 | 0 | กองช่าง
25 | โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยแก้งเรือง 6 บ้านแก้งเรืองพัฒนา หมู่ที่ 15 | ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 288.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,152.00 ตร.ม. รายละเอียดตามใบประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลน | 393000 |  |  |  |  | 0 | 393000 | กองช่าง
26 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก ซอยหนองมันปลา 4 บ้านหนองมันปลา หมู่ที่ 16 |  | 204000 |  |  |  |  | 204000 | 0 | กองช่าง
รวม 26 โครงการ |  |  | 6478000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3276500 | 3201500
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
1 | โครงการจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทน ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์และอื่นๆ | 30000 |  |  |  |  | 8340 | 21660 | สำนักปลัด เทศบาล
2 | โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสถานที่จัดงาน ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน | 15000 |  |  |  |  | 0 | 15000 | สำนักปลัด เทศบาล
3 | โครงการอบรมรั้วเยาวชนต้านยาเสพติด | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสถานที่จัดงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ | 12000 |  |  |  |  | 0 | 12000 | สำนักปลัด เทศบาล
4 | อุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี | เพื่ออุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี | 15000 |  |  |  |  | 0 | 15000 | ศอ.ปส.จ.อุบล
รวม 4 โครงการ |  |  | 72000 |  |  |  |  | 8340 | 63660
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2.2 แผนงานสาธารณสุข
1 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการ Big Cleaning Day | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 10000 | [5 empty] | 10000 | สำนักปลัด เทศบาล
2 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าน้ำยาพ่นหมอกควัน ค่าทรายทีมีฟอส ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ | 10000 |  |  |  |  | 0 | 10000 | สำนักปลัด เทศบาล
3 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ต่างๆ ในการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 95000 |  |  |  |  | 95000 | 0 | สำนักปลัด เทศบาล
4 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและแมว โดยทำการสำรวจปีละ 2 ครั้ง | 30000 |  |  |  |  | 30000 | 0 | สำนักปลัด เทศบาล
5 | โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 20000 |  |  |  |  | 0 | 20000 | สำนักปลัด เทศบาล
6 | โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านนาจะ หลวย หมู่ที่ 1 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านนาจะ หลวย หมู่ที่ 1 | 20000 |  |  |  |  | 0 | 20000 | สำนักปลัด เทศบาล
7 | โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านท่าก่อ หมู่ที่ 2 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านท่าก่อ หมู่ที่ 2 | 20000 |  |  |  |  | 0 | 20000 | สำนักปลัด เทศบาล
8 | โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านแก้งเรือง หมู่ที่ 3 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านแก้งเรือง หมู่ที่ 3 | 20000 | [5 empty] | 20000 | สำนักปลัด เทศบาล
9 | โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านคำโทน หมู่ที่ 4 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านคำโทน หมู่ที่ 4 | 20000 |  |  |  |  | 0 | 20000 | สำนักปลัด เทศบาล
10 | โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 5 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 5 | 20000 |  |  |  |  | 0 | 20000 | สำนักปลัด เทศบาล
11 | โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านดงขวาง หมู่ที่ 6 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านดงขวาง หมู่ที่ 6 | 20000 |  |  |  |  | 0 | 20000 | สำนักปลัด เทศบาล
12 | โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านแก้งขี้เหล็ก หมู่ที่ 9 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านแก้งขี้เหล็ก หมู่ที่ 9 | 20000 |  |  |  |  | 0 | 20000 | สำนักปลัด เทศบาล
13 | โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านกลางเมือง หมู่ที่ 11 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านกลางเมือง หมู่ที่ 11 | 20000 |  |  |  |  | 0 | 20000 | สำนักปลัด เทศบาล
14 | โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 14 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 14 | 20000 | [5 empty] | 20000 | สำนักปลัด เทศบาล
15 | โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านแก้งเรืองพัฒนา หมู่ที่ 15 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านแก้งเรืองพัฒนา หมู่ที่ 15 | 20000 | [5 empty] | 20000 | สำนักปลัด เทศบาล
16 | โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านหนองมันปลา หมู่ที่ 16 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านหนองมันปลา หมู่ที่ 16 | 20000 | [5 empty] | 20000 | สำนักปลัด เทศบาล
17 | โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านคำน้ำอ้อม หมู่ที่ 17 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านคำน้ำอ้อม หมู่ที่ 17 | 20000 |  |  |  |  | 0 | 20000 | สำนักปลัด เทศบาล
18 | โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านไร่นาเจริญ หมู่ที่ 18 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านไร่นาเจริญ หมู่ที่ 18 | 20000 |  |  |  |  | 0 | 20000 | สำนักปลัด เทศบาล
19 | โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านไร่ภูจอง หมู่ที่ 19 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านไร่ภูจอง หมู่ที่ 19 | 20000 |  |  |  |  | 0 | 20000 | สำนักปลัด เทศบาล
รวม 19 โครงการ |  |  | 445000 |  |  |  |  | 125000 | 320000
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
1 | โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงานและค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการในการจัดงาน | 80000 |  |  |  |  | 0 | 80000 | สำนักปลัด เทศบาล
3 | โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในเขตพื้นที่อำเภอนาจะหลวย | 210000 |  |  |  |  | 30000 | 180000 | สำนักปลัด เทศบาล
4 | โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ในเขตเทศบาลตำบลภูจองนายอย | 70000 |  |  |  |  | 0 | 70000 | สำนักปลัด เทศบาล
รวม 4 โครงการ |  |  | 360000 |  |  |  |  | 30000 | 330000
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2.4 แผนงานงบกลาง
1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | เพื่อส่งเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายประกันสังคมกำหนด | 362160 |  |  |  |  | 122493 | 239667 | สำนักปลัด เทศบาล
2 | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทนพ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตายหรือสูญหายอันเนื่องมาจากการทำงานให้แก่นายจ้าง โดยคำนวณ ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างทั้งปี | 70000 | [5 empty] | 70000 | สำนักปลัด เทศบาล
3 | เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วน | 12740400 |  |  |  |  | 3821400 | 8919000 | สำนักปลัด เทศบาล
4 | เงินเบี้ยยังชีพความพิการ | เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ ให้แก่คนพิการที่มีสิทธิ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด | 4152000 |  |  |  |  | 1331200 | 2820800 | สำนักปลัด เทศบาล
5 | เงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ | 162000 |  |  |  |  | 47000 | 115000 | สำนักปลัด เทศบาล
6 | เงินสำรองจ่าย | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน | 630673 |  |  |  |  | 0 | 630673 | สำนักปลัด เทศบาล
7 | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลภูจองนายอย | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 | 200000 |  |  |  |  | 200000 | 0 | สำนักปลัด เทศบาล
8 | เงินค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง | 5000 | [5 empty] | 5000 | สำนักปลัด เทศบาล
9 | เงินค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย | 52000 |  |  |  |  | 0 | 52000 | สำนักปลัด เทศบาล
10 | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) | 971166 |  |  |  |  | 971166 | 0 | สำนักปลัด เทศบาล
11 | เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษกรณีพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย | 10000 | [5 empty] | 10000 | สำนักปลัด เทศบาล
รวม 11 โครงการ |  |  | 19355399 |  |  |  |  | 6493259 | 12862140
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
3.1 แผนงานการศึกษา
1 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสถานที่จัดงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ รวมค่าติดตั้งและรื้อถอนและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ | 100000 |  |  |  |  | 100000 |  | กองการศึกษา
2 | โครงการประกวดผลงานของหนู | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสถานที่จัดงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ รวมค่าติดตั้งและรื้อถอนและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ | 20000 |  |  |  |  | 19640 | 360 | กองการศึกษา
3 | โครงการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 150000 | [5 empty] | 150000 | กองการศึกษา
4 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 769880 |  |  |  |  | 0 | 769880 | กองการศึกษา
5 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)เขต5จังหวัดอุบลราชธานีจำนวน6โรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลภูจองนายอย | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)เขต5จังหวัดอุบลราชธานีจำนวน6โรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลภูจองนายอย | 1980630 |  |  |  |  | 1002079.26 | 978550.74 | กองการศึกษา
6 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 ศูนย์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลภูจองนายอย จำนวน 6 แห่ง | 591864 |  |  |  |  | 287720.24 | 304143.76 | กองการศึกษา
7 | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันแก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) เขต5 จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 6 โรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลภูจองนายอย | เพื่ออุดหนุนค่าอาหารกลางวันแก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) เขต5 จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 6 แห่งในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลภูจองนายอย | 4251800 |  |  |  |  | 2451804 | 1799996 | กองการศึกษา
8 | ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลภูจองนายอย (2-5 ปี) | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลภูจองนายอย (2-5 ปี) | 2050650 | 0 |  | 0 | 0 | 1003590 | 1047060 | กองการศึกษา
รวม 8 โครงการ |  |  | 9914824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4864833.5 | 5049990.5
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
1 | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดภูจองเกมส์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าเตรียมสนาม ค่าตอบแทนคณะกรรมการในการตัดสินกีฬา เงินค่ารางวัล ค่าใช้จ่ายในพิธี เปิด –ปิด ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 550000 |  |  |  |  | 388860 | 161140 | กองการศึกษา
2 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬายุวชนอายุไม่เกิน 16 ปี เทศบาลตำบลภูจองนายอย | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าเตรียมสนาม ค่าตอบแทนคณะกรรมการในการตัดสินกีฬา เงินค่ารางวัล ค่าใช้จ่ายในพิธี เปิด –ปิด ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 50000 |  |  |  |  | 50000 |  | กองการศึกษา
3 | โครงการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลภูจองคัพ | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ฝึกสอน ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 30000 |  |  |  |  | 29300 | 700 | กองการศึกษา
4 | โครงการจัดงานวันสงกรานต์ | เพื่อจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 150000 | [5 empty] | 150000 | กองการศึกษา
5 | โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา | เพื่อจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ | 50000 | [5 empty] | 50000 | กองการศึกษา
6 | โครงการสืบสานประเพณี “งานศาล หลักเมือง ลือเลื่องหมากจองบานตำนานน้ำผึ้งเกสรสามประเทศ” | เพื่อจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ | 100000 |  |  |  |  | 100000 | 0 | กองการศึกษา
7 | อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูมตามโครงการแห่เทียนพรรษา | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม ตามโครงการแห่เทียนพรรษา | 40000 | [5 empty] | 40000 | กองการศึกษา
รวม 7 โครงการ |  |  | 970000 |  |  |  |  | 568160 | 401840
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานการเกษตร
1 | โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดหาพันธ์ไม้ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 20000 | [5 empty] | 20000 | สำนักปลัด เทศบาล
รวม 1 โครงการ |  |  | 20000 | [5 empty] | 20000
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
1 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้สอยศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ค่าจัดประชุมที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ค่าจัดสถานที่ ค่าไฟฟ้าและค่าทำความสะอาดค่าใช้จ่ายในการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.)และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น | 706300 | [5 empty] | 706300 | สำนักปลัด เทศบาล
2 | โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี ราชพิธีและวันสำคัญต่างๆ วันปิยมหาราช วันจักรี วันข้าราชการพลเรือน วันเจษฎาบดินทร์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯลฯ | 20000 |  |  |  |  | 4180 | 15820 | สำนักปลัด เทศบาล
รวม 2 โครงการ |  |  | 726300 |  |  |  |  | 4180 | 722120
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
3 | โครงการจัดงานวันเทศบาล | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 15000 | [5 empty] | 15000 | สำนักปลัด เทศบาล
4 | โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อการพัฒนา Organization Development (OD) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะฯ เป็นต้น | 30000 | [5 empty] | 30000 | สำนักปลัด เทศบาล
5 | โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของเทศบาลตำบลภูจองนายอย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะฯ เป็นต้น | 100000 | [5 empty] | 100000 | สำนักปลัด เทศบาล
6 | โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อทบทวน ปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 10000 |  |  |  |  | 8010 | 1990 | สำนักปลัด เทศบาล
รวม 6 โครงการ |  |  | 155000 |  |  |  |  | 8010 | 146990
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√