## แบบ ผด 01
ส่วนที่ 2
บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลภูจองนายอย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละ | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ
| ที่ดำเนินการ | ของโครงการทั้งหมด
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน | 8 | 26.6667 | 960000 | 14.0146 | กองช่าง
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 22 | 73.3333 | 5890000 | 85.9854 | กองช่าง
รวม | 30 | 100 | 6850000 | 100
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 6 | 23.0769 | 408500 | 2.3128 | สำนักปลัดเทศบาล
2.2 แผนงานสาธารณสุข | 7 | 26.9231 | 339000 | 1.9193 | สำนักปลัดเทศบาล
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 4 | 15.3846 | 250000 | 1.4154 | สำนักปลัดเทศบาล
2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | _ | _ | _ | _
2.5 แผนงานงบกลาง | 9 | 34.6154 | 16664950 | 94.3524 | สำนักปลัดเทศบาล
รวม | 26 | 100 | 17662450 | 100 |  | 5
บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลภูจองนายอย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละ | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ
| ที่ดำเนินการ | ของโครงการทั้งหมด
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
3.1 แผนงานการศึกษา | 9 | 56.25 | 10371590 | 94.2736 | กองการศึกษา
3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 7 | 43.75 | 630000 | 5.7264 | กองการศึกษา
รวม | 16 | 100 | 11001590 | 100
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 1 | 50 | 40000 | 44.4444 | สำนักปลัดเทศบาล
4.2 แผนงานการเกษตร | 1 | 50 | 50000 | 55.5556 | สำนักปลัดเทศบาล
รวม | 2 | 100 | 90000 | 100
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 19 | 100 | 1180000 | 100 | สำนักปลัดเทศบาล
5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 0 | 0 | 0 | 0 | สำนักปลัดเทศบาล
รวม | 19 | 100 | 1180000 | 100
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 91 | 500 | 36784040 | 500 |  | 6
แบบ ผด.01
แบบ ผด.01

## แบบ ผด 02
ส่วนที่ 3
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ | [17 empty] | 7
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลภูจองนายอย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย บ้านดงขวาง หมู่ที่ 6 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย บ้านดงขวาง หมู่ที่ 6 | 40000 | บ้านดงขวาง หมู่ที่6 | กองช่าง | [13 empty] | 40000
2 | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 5 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 5 | 30000 | บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 5 | กองช่าง
3 | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดงขวาง หมู่ที่ 6 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดงขวาง หมู่ที่ 6 | 30000 | บ้านดงขวาง หมู่ที่ 6 | กองช่าง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | [17 empty] | 8
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 14 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 14 | 30000 | บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 14 | กองช่าง | [13 empty] | 30000
5 | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองมันปลา หมู่ที่ 16 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบ้านหนองมันปลา หมู่ที่ 16 | 30000 | บ้านหนองมันปลา หมู่ที่ 16 | กองช่าง | [13 empty] | 30000
6 | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านคำน้ำอ้อม หมู่ที่ 17 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านคำน้ำอ้อม หมู่ที่ 17 | 30000 | บ้านคำน้ำอ้อม หมู่ที่ 17 | กองช่าง | [13 empty] | 30000
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | [17 empty] | 9
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล ภูจองนายอย4 | ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 196.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 784.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามใบประมาณการของกองช่าง | 470000 | ศพด.4 | กองช่าง | [13 empty] | 470000
2 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนาจะหลวย9 บ้านนาจะหลวย หมู่ที่ 1 | ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามใบประมาณการของกองช่าง | 300000 | บ้านนาจะหลวย หมู่ที่ 1 | กองช่าง | [13 empty] | 300000
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | [17 empty] | 10
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท่าก่อ2 บ้านท่าก่อ หมู่ที่ 2 | ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 68.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 272.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามใบประมาณการของกองช่าง | 164000 | บ้านท่าก่อ หมู่ที่ 2 | กองช่าง | [13 empty] | 164000
4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท่าก่อ8 บ้านท่าก่อ หมู่ที่ 2 | ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 140.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 560.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามใบประมาณการของกองช่าง | 336000 | บ้านท่าก่อ หมู่ที่ 2 | กองช่าง | [13 empty] | 336000
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | [17 empty] | 11
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
5 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายแก้งเรือง-ถนนห้วยหลวง บ้านแก้งเรือง หมู่ที่ 3 | กว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50-0.70 เมตร ยาวเฉลี่ย 170.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร รายละเอียดตามใบประมาณการของกองช่าง | 500000 | บ้านแก้งเรือง หมู่ที่ 3 | กองช่าง | [13 empty] | 500000
6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคำโทน 11 บ้านคำโทน หมู่ที่4 | ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 84.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 336.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามใบประมาณการของกองช่าง | 200000 | บ้านคำโทน หมู่ที่ 4 | กองช่าง | [13 empty] | 200000
7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคำโทน 6 เชื่อม ซอยคำโทน 8 บ้านคำโทน หมู่ที่ 4 | ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 125.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามใบประมาณการของกองช่าง | 300000 | บ้านคำโทน หมู่ที่ 4 | กองช่าง | [13 empty] | 300000
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | [17 empty] | 12
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดงขวาง3 เชื่อม ซอยดงขวาง5 บ้านดงขวาง หมู่ที่ 6 | ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 177.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 708.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามใบประมาณการของกองช่าง | 430000 | บ้านดงขวาง หมู่ที่ 6 | กองช่าง | [13 empty] | 430000
9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกลางเมือง1 บ้านกลางเมือง หมู่ที่ 11 | ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 208.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 832.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามใบประมาณการของกองช่าง | 500000 | บ้านกลางเมือง หมู่ที่ 11 | กองช่าง | [13 empty] | 500000
10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังวัดใหญ่อินทราราม บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 14 | ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 196.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 784.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามใบประมาณการของกองช่าง | 470000 | บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 14 | กองช่าง | [13 empty] | 470000
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | [17 empty] | 13
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
11 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแก้งเรือง12 บ้านแก้งเรืองพัฒนา หมู่ที่ 15 | ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 63.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 252.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามใบประมาณการของกองช่าง | 150000 | บ้านแก้งเรืองพัฒนา หมู่ที่ 15 | กองช่าง | [13 empty] | 150000
12 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองมันปลา13 บ้านหนองมันปลา หมู่ที่ 16 | ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 98.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 392.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามใบประมาณการของกองช่าง | 235000 | บ้านหนองมันปลา หมู่ที่ 16 | กองช่าง | [13 empty] | 235000
13 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองมันปลา2 บ้านหนองมันปลา หมู่ที่ 16 | ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 98.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 392.00 ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางและป้ายโครงการรายละเอียดตามใบประมาณการของกองช่าง | 235000 | บ้านหนองมันปลา หมู่ที่ 16 | กองช่าง | [13 empty] | 235000
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | [17 empty] | 14 | 0
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | [18 empty] | 0
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  | 0
0
14 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโคกใหญ่ 4 บ้านคำน้ำอ้อม หมู่ที่ 17 | ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 63.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 252.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามใบประมาณการของกองช่าง | 150000 | บ้านคำน้ำอ้อม หมู่ที่ 17 | กองช่าง | [13 empty] | 150000
15 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโคกใหญ่2 บ้านคำน้ำอ้อม หมู่ที่ 17 | ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 50.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 250.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามใบประมาณการของกองช่าง | 150000 | บ้านคำน้ำอ้อม หมู่ที่ 17 | กองช่าง | [13 empty] | 150000
16 | โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก รอบหนองหลวง บ้านคำน้ำอ้อม หมู่ที่ 17 | ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 450.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,250.00 ตารางเมตร ดินถมปริมาตร ไม่น้อยกว่า 2,625.00 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามใบประมาณการของกองช่าง | 170000 | บ้านคำน้ำอ้อม หมู่ที่ 17 | กองช่าง | [13 empty] | 170000
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | [17 empty] | 15 | 0
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | [18 empty] | 0
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  | 0
0
17 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่นาเจริญ4 บ้านไร่นาเจริญ หมู่ที่ 18 | ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 167.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 835.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามใบประมาณการของกองช่าง | 500000 | บ้านไร่นาเจริญ หมู่ที่ 18 | กองช่าง | [13 empty] | 500000
18 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่ภูจอง1 บ้านไร่ภูจอง หมู่ที่ 19 | ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามใบประมาณการของกองช่าง | 200000 | บ้านไร่ภูจอง หมู่ที่ 19 | กองช่าง | [13 empty] | 200000
19 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโคกใหญ่9 บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่5 | ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 392.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,568.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามใบประมาณการของกองช่าง | 350000 | บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 5 | กองช่าง | [13 empty] | 350000
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | [17 empty] | 16 | 0
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | [18 empty] | 0
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  | 0
0
20 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายแก้งเรืองพัฒนา บ้านแก้งเรืองพัฒนา หมู่ที่15 - บ้านแก้งขี้เหล็ก หมู่ที่ 9 | ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 233.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,165.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามใบประมาณการของกองช่าง | 350000 | บ้านแก้งขี้เหล็ก หมู่ที่ 9 | กองช่าง | [13 empty] | 350000
21 | โครงการซ่อมแซมถนน เกรด บด อัด ภายในหมู่บ้าน บ้านไร่ภูจอง หมู่ที่ 19 | พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 89,450.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามใบประมาณการของกองช่าง | 200000 | บ้านไร่ภูจอง หมู่ที่ 19 | กองช่าง | [13 empty] | 200000
22 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก ซอยไร่ภูจอง2 บ้านไร่ภูจอง หมู่ที่ 19 | ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 820.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,280.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามใบประมาณการของกองช่าง | 100000 | บ้านไร่ภูจอง หมู่ที่ 19 | กองช่าง | [13 empty] | 100000
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | [17 empty] | 17 | 0
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | [18 empty] | 0
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  | 0
0
23 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก ซอยไร่ภูจอง 6 บ้านไร่ภูจอง หมู่ที่ 19 | ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 820.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,280.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามใบประมาณการของกองช่าง | 100000 | บ้านไร่ภูจอง หมู่ที่ 19 | กองช่าง | [13 empty] | 100000
24 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก ซอยไร่ภูจอง 8 บ้านไร่ภูจอง หมู่ที่ 19 | ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 820.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,280.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามใบประมาณการของกองช่าง | 100000 | บ้านไร่ภูจอง หมู่ที่ 19 | กองช่าง | [13 empty] | 100000
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | [17 empty] | 18
2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทน ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์และอื่นๆ | 150000 | สำนักงานเทศบาล | สำนักปลัด | [13 empty] | 150000
2 | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลภูจองนายอย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าตอบวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 133500 | สำนักงานเทศบาล | สำนักปลัด | [13 empty] | 133500
3 | ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดมือถือ 5 วัตต์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 5 เครื่องๆละ 12,000 บาท | 60000 | สำนักงานเทศบาล | สำนักปลัด | [13 empty] | 60000
4 | ค่าจัดซื้อเตียงนอน 2 ชั้น | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตียงนอน 2 ชั้นพร้อมที่นอน จำนวน 4 ตัวๆ ละ 7,500 บาท | 30000 | สำนักงานเทศบาล | สำนักปลัด | [13 empty] | 30000
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | [17 empty] | 19
2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
5 | อุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี | 15000 | จังหวัดอุบลราชธานี | สำนักปลัด | [13 empty] | 15000
6 | โครงการซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัย | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 20000 | สำนักงานเทศบาล | สำนักปลัด | [13 empty] | 20000
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | [17 empty] | 20
2.2 แผนงานสาธารณสุข
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการ Big Cleaning Day | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 10000 | สำนักงานเทศบาล | สำนักปลัด | [13 empty] | 10000
2 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าน้ำยาพ่นหมอกควัน ค่าทรายทีมีฟอส ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 150000 | สำนักงานเทศบาล | สำนักปลัด | [13 empty] | 150000
3 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคมาลาเรีย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธี เปิด-ปิด ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 30000 | สำนักงานเทศบาล | สำนักปลัด | [13 empty] | 30000
4 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ต่างๆ ในการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 90000 | สำนักงานเทศบาล | สำนักปลัด | [13 empty] | 90000
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | [17 empty] | 21
2.2 แผนงานสาธารณสุข
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
5 | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและแมว โดยทำการสำรวจปีละ 2 ครั้ง | 30000 | สำนักงานเทศบาล | สำนักปลัด | [13 empty] | 30000
6 | โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 20000 | สำนักงานเทศบาล | สำนักปลัด | [13 empty] | 20000
7 | ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมกระจกรองพร้อมเก้าอี้ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมกระจกรองพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด | 9000 | สำนักงานเทศบาล | สำนักปลัด | [13 empty] | 9000
339000
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | [17 empty] | 22
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในเขตพื้นที่อำเภอนาจะหลวย | 50000 | สำนักงานเทศบาล | สำนักปลัด | [13 empty] | 50000
2 | โครงการจัดงานเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดบูธกิจกรรมนิทรรศการ ค่าของรางวัล ค่าจัดทำใบประกาศเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุ ค่ายานพาหนะ ค่าจัดสถานที่ ค่าเครื่องเสียง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 100000 | สำนักงานเทศบาล | สำนักปลัด | [13 empty] | 100000
3 | โครงการการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ในเขตเทศบาลตำบลภูจองนายอย | 70000 | สำนักงานเทศบาล | สำนักปลัด
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | [17 empty] | 23
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | โครงการฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลภูจองนายอย | เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดทำใบประกาศตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 30000 | สำนักงานเทศบาล | สำนักปลัด | [13 empty] | 30000
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | [17 empty] | 24
2.5 แผนงานงบกลาง
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายประกันสังคมกำหนด | 357261 | สำนักงานเทศบาล | สำนักปลัด | [13 empty] | 357261
2 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ | 11299200 | สำนักงานเทศบาล | สำนักปลัด | [13 empty] | 11299200
3 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพลภาพ | 3626400 | สำนักงานเทศบาล | สำนักปลัด | [13 empty] | 3626400
4 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 18 คนๆ ละ 500 บาท/ปี | 108000 | สำนักงานเทศบาล | สำนักปลัด | [13 empty] | 108000
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | [17 empty] | 25
2.5 แผนงานงบกลาง
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
5 | เงินสำรองจ่าย | เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉิน จำเป็น เร่งด่วนหรือในกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า | 501633 | สำนักงานเทศบาล | สำนักปลัด | [13 empty] | 501633
6 | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลภูจองนายอย | เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลภูจองนายอย | 200000 | สำนักงานเทศบาล | สำนักปลัด | [13 empty] | 200000
7 | ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร | เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสี ตีเส้น สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโค้งจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใส่น้ำ เสาล้มลุกจราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็วรถ | 30000 | สำนักงานเทศบาล | สำนักปลัด | [13 empty] | 30000
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | [17 empty] | 26
2.5 แผนงานงบกลาง
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
8 | เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน | 13626 | สำนักงานเทศบาล | สำนักปลัด | [13 empty] | 13626
9 | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กทบ.) | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น | 528830 | สำนักงานเทศบาล | กองคลัง | [13 empty] | 528830
16664950
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม | [17 empty] | 27
3.1 แผนงานการศึกษา
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการค่ายเยาวชนจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธี เปิด-ปิด ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 30000 | สำนักงานเทศบาล | กองการศึกษา | [13 empty] | 30000
2 | โครงการประกวดผลงานของหนู | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธี เปิด-ปิด ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 20000 | สำนักงานเทศบาล | กองการศึกษา | [13 empty] | 20000
3 | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธี เปิด-ปิด ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 50000 | สำนักงานเทศบาล | กองการศึกษา | [13 empty] | 50000
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม | [17 empty] | 28
3.1 แผนงานการศึกษา
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | โครงการสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 532100 | สำนักงานเทศบาล | กองการศึกษา | [13 empty] | 532100
5 | โครงการสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) | เพื่อจ่ายเป็นค่าสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) | 353690 | สำนักงานเทศบาล | กองการศึกษา | [13 empty] | 353690
6 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 ศูนย์ฯ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 ศูนย์ฯ | 1533700 | สำนักงานเทศบาล | กองการศึกษา | [13 empty] | 1533700
7 | โครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) เขต5 จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 6 โรงเรียน ในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลภูจองนายอย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) เขต5 จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 6 โรงเรียน ในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลภูจองนายอย | 2431708 | สำนักงานเทศบาล | กองการศึกษา | [13 empty] | 2431708
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม | [17 empty] | 29
3.1 แผนงานการศึกษา
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
8 | โครงการอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 ศูนย์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 ศูนย์ | 636392 | สำนักงานเทศบาล | กองการศึกษา | [13 empty] | 636392
9 | อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันแก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) เขต5 จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 6 โรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบล ภูจองนายอย | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันแก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) เขต5 จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 6 โรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบล ภูจองนายอย | 4784000 | สำนักงานเทศบาล | กองการศึกษา | [13 empty] | 4784000
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม | [17 empty] | 30
3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬายุวชนอายุไม่เกิน 16 ปี เทศบาลตำบลภูจองนายอย | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าเตรียมสนาม ค่าตอบแทนคณะกรรมการในการตัดสินกีฬา เงินค่ารางวัล ค่าใช้จ่ายในพิธี เปิด-ปิด ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 50000 | อำเภอนาจะหลวย | กองการศึกษา | [13 empty] | 50000
2 | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดภูจองเกมส์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าเตรียมสนาม ค่าตอบแทนคณะกรรมการในการตัดสินกีฬา เงินค่ารางวัล ค่าใช้จ่ายในพิธี เปิด –ปิด ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 350000 | สนามกีฬาเทศบาลตำบลภูจองนายอย | กองการศึกษา | [13 empty] | 350000
3 | โครงการจัดงานวันเด็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 50000 | สำนักงานเทศบาล | กองการศึกษา
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม | [17 empty] | 31
3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2564
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | โครงการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันภูจองคัพ | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ฝึกสอน ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 30000 | อำเภอนาจะหลวย | กองการศึกษา | [13 empty] | 30000
5 | โครงการจัดงานวันสงกรานต์ | เพื่อจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 120000 | สำนักงานเทศบาล | กองการศึกษา | [13 empty] | 120000
6 | โครงการจัดงานวันสำคัญต่างๆทางศาสนา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายวันสำคัญทางศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 20000 | อำเภอนาจะหลวย | กองการศึกษา | [13 empty] | 20000
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม | [17 empty] | 32
3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
7 | โครงการเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และอนุรักษ์ประเพณี ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ และวัฒนธรรมท้องถิ่น อบอุ่นรัก 245 ปี ศรีนาจะหลวย ดินแดนแห่งความสุขสันต์ ต้นกำเนิดสารธาร ลำโดมใหญ่ เทพเจ้าภูหมากจอง ภูจองนายอย แหล่ง ท่องเที่ยวมหัศจรรย์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าเตรียมสถานที่ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 10000 | อำเภอนาจะหลวย | กองการศึกษา | [13 empty] | 10000
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม | [17 empty] | 33 | 570000
4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | อุดหนุนเทศบาลตำบลนาจะหลวยตามโครงการจัดทำต้นเทียนร่วมกิจกรรมเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี | อุดหนุนเทศบาลตำบลนาจะหลวยตามโครงการจัดทำต้นเทียนร่วมกิจกรรมเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี | 40000 | จังหวัดอุบลราชธานี | เทศบาลตำบลนาจะหลวย | [13 empty] | 40000
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม | [17 empty] | 34
4.2 แผนงานการเกษตร
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดหาพันธ์ไม้ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 50000 | เขตพื้นที่เทศบาลตำบลภูจองนายอย | สำนักปลัดเทศบาล | [13 empty] | 50000
50000
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ | [17 empty] | 35
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี ราชพิธีและวันสำคัญต่างๆ วันปิยมหาราช วันจักรี วันข้าราชการพลเรือน วันเจษฎาบดินทร์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯลฯ รวมถึงการจัดหาพวงมาลัย ช่อดอกไม้ พานพุ่ม กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา วัสดุอุปกรณ์และตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 30000 | สำนักงานเทศบาล | สำนักปลัด
2 | โครงการจัดงานวันเทศบาล | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 30000 | สำนักงานเทศบาล | สำนักปลัด
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ | [17 empty] | 36
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3 | ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการ,ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง,ค่าจัดพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง,ค่าจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้ง,ค่าประชาสัมพันธ์ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 500000 | สำนักงานเทศบาล | สำนักปลัดเทศบาล
4 | โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อทบทวนปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 20000 | สำนักงานเทศบาล | สำนักปลัดเทศบาล
5 | โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของเทศบาลตำบลภูจองนายอย | เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้ารับการอบรมสัมมนา ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาดูงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง | 300000 | สำนักงานเทศบาล | สำนักปลัดเทศบาล
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ | [17 empty] | 37
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
6 | ค่าจัดซื้อเก้าอี้แถว | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง จำนวน 5 ตัวฯละ 5,500 บาท | 27500 | สำนักงานเทศบาล | สำนักปลัดเทศบาล | [13 empty] | 27500
7 | ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 ตัว ๆละ 3,500 บาท | 14000 | สำนักงานเทศบาล | สำนักปลัดเทศบาล | [13 empty] | 14000
8 | ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง | 14000 | สำนักงานเทศบาล | สำนักปลัดเทศบาล | [13 empty] | 14000
9 | ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง | 17000 | สำนักงานเทศบาล | สำนักปลัดเทศบาล
10 | ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง | 21000 | สำนักงานเทศบาล | สำนักปลัดเทศบาล
11 | ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง | 28000 | สำนักงานเทศบาล | สำนักปลัดเทศบาล
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ | [17 empty] | 38
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
12 | ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมกระจกรองพร้อมเก้าอี้ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมกระจกรองพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด | 30000 | สำนักงานเทศบาล | สำนักปลัด/กองคลัง | [13 empty] | 30000
13 | ค่าจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำ | เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องฉีดน้ำ จำนวน 1 เครื่อง | 12000 | สำนักงานเทศบาล | สำนักปลัดเทศบาล | [13 empty] | 12000
14 | ค่าจัดซื้อเครื่องอัดอากาศ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องอัดอากาศ จำนวน 1 เครื่อง | 15000 | สำนักงานเทศบาล | สำนักปลัดเทศบาล | [13 empty] | 15000
15 | ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง | 17000 | สำนักงานเทศบาล | สำนักปลัดเทศบาล | [13 empty] | 17000
16 | ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง | 48000 | สำนักงานเทศบาล | สำนักปลัด/กองคลัง | [13 empty] | 48000
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ | [17 empty] | 39
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
17 | ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 20000 | สำนักงานเทศบาล | กองคลัง | [13 empty] | 20000
18 | ค่าจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง | 24500 | สำนักงานเทศบาล | กองคลัง
19 | ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า | เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง | 12000 | สำนักงานเทศบาล | กองคลัง
53
แบบ ผด.02